Nhiệm vụ 1 - Phân tích Velocity và Capacity

| Sprint | SP hoàn thành (Done) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Sprint -3 | 15 | Đủ thành viên |
| Sprint -2 | 16 | Đủ thành viên |
| Sprint -1 | 17 | Đủ thành viên |
| Velocity tham khảo | 16 SP | Trung bình 3 Sprint: (15 + 16 + 17) / 3 = 16 SP, chỉ dùng để dự báo cho Sprint, ko phải cam kết |

| Developers | Ngày Sprint | Ngày không tham gia | Ngày khả dụng | Giờ tập trung/ngày | Capacity (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dev A | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Cap Spriev B | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev C | 10 | 2 | 8 | 5 | 40 |
| Dev D | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Tổng |  |  |  |  | 190giờ |

Nhận xét: Cap Sprint này là 190h, thấp hơn 200h khi đủ người vì Dev C nghỉ 2 ngày nền nhóm dùng Velocity tham khảo 16 SP làm mức dự báo tối đa và chọn vừa phải

Nhiệm vụ 2 - Viết lại Sprint Goal

Sprint Goal đã chỉnh sửa: Sau sprint, người dùng xem được các trạm sạc cùng khung giờ còn trống và đặt trước một vị trí sạc để không phải chờ khi đến trạm

Nhiệm vụ 3 - Lập Sprint Backlog

| Mã Story | Ưu tiên | SP | Chọn/Chưa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 1 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 1; bước đầu để người dùng tìm trạm. |
| CS02 | 2 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 2; cần biết giờ còn trống trước khi đặt. |
| CS03 | 3 | 5 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên ; là bước đặt trước chỗ sạc, trực tiếp tạo giá trị cho Sprint Goal. Cùng CS01, 02 là 11 SP, thấp hơn Velocity 5 SP nên phù hợp với Capacity là 190h |
| CS04 | 4 | 5 | ☐ Chọn ☑ Chưa | Quy tắc hủy sát giờ sạc chưa chốt nên chưa đủ rõ để làm. Thêm CS04 sẽ thành 16 SP trong khi Capacity giảm vì Dev C nghỉ |
| Tổng SP đã chọn |  | 11 SP |  | Mức dự báo, không phải cam kết |

Task Breakdown cho CS03

| STT | Task | Đầu ra | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xử lý nghiệp vụ đặt lịch: kiểm tra không trùng giờ trên cùng vị trí sạc và lưu lịch | Chức năng đặt lịch chạy đúng, từ chối lịch trùng thời gian | 12 |
| 2 | Làm màn hình cho trạm, giờ xe và cấp mã xác nhận cho lịch hợp lệ | Màn hình đặt chỗ hiển thị mã xác nhận, để kiểm thử | 10 |

Nhiệm vụ 4 - Phân tích Burndown Chart

| STT | Yêu cầu phân tích |
| --- | --- |
| 1 | Đường thực tế đứng yên ở 11 SP từ ngày 0 => 2, rồi chỉ còn 8 SP vào ngày 3 => 7 trong khi đường lý tưởng đã xuống 3,3 SP, tức chậm 4,7 SP vào ngày 7. Dấu hiếu bất thường là không có PBI nào Done trong 5 ngày liền và 5 SP cuối chỉ về 0 vào ngày 10. Rủi ro là nếu PBI cuối không Done kịp, Sprint Goal sẽ 0 đạt vì vẫn còn 5 SP chưa Done. |
| 2 | Ở ngày 7, khi còn 8 SP, nhóm nên cùng tập trung làm xong lần lượt từng PBI chưa Done theo thứ tự ưu tiên thay vì làm dàn trỉa. Dev nào xong việc sẽ hỗ trợ Dev khác và gỡ ngay chỗ đag bị kẹt, để PBI Done sớm và đường thực tế giảm đều đến ngày 10 |